## Sheet1
| 第一周 10.21-10.25 | 第二周 10.28-11.1 | 第三周 11.4-11.8 | 第四周 11.11-11.15 | 第五周 11.18-11.22 | 第六周 11.18-11.22 | 第七周 11.25-11.29 | 第八周 12.2-12.6 | 第九周 12.9-12.13 | 第十周12.16-12.20 | 第十一周12.23-12.27 | 第十二周 1.6-1.10
市场部 | 数据字段的整理 | 海报风格筛选 | 文案准备 |  | 调整确认 | [6 empty] | 公众号活动宣传
微博宣传
朋友圈宣传
产品部 | 数据字段的整理 | 海报风格筛选 | 文案准备 | 原型设计 | 调整确认 |  |  | 跟进开发测试 |  |  | 跟进页面效果 | 活动上线
|  |  | 原型初稿 | [8 empty] | 年度报告广告上线
设计 |  |  |  |  | 页面设计 | 页面设计 | 页面设计 |  |  |  | 跟进页面效果
数据部 |  | 数据字段的确认
网站部 | [7 empty] | 开发及测试