## 策略-需求池
需求池描述：（某个项目？） 需求优先级：A>B>C>D 需求层次：基础/扩展/增值 需求分类：新增功能、功能优化、体验提升、bug修复、内部需求 开发量单位：人/天 产品现阶段OKR：视频发布功能的频次增加一倍 性价比：需求对OKR的影响占比/开发量 需求状态分为：确认开发、待讨论、被拒绝、暂缓（待讨论7拒绝&暂缓状态需要在备注中给出原因）
编号 | 产品模块 | 模块 | 子模块 | 功能点 | 任务（问题）描述 | 价值描述 | 需求层次 | 需求分类 | 优先级 | 提交时间 | 提交人 | 开发量 | 性价比 | 状态 | 备注
A0001 | 向日葵手机被控端 | 登录 | 登录界面 | 安卓授权优化 | 无论是否有安卓授权，先允许用户进入APP，把安卓授权放到登录后的流程 | 提高潜在付费用户留存 | 增值 | 功能优化 | [5 empty] | 待讨论 | 把用户挡在登录界面是一件很危险的事
A0002 | 向日葵手机被控端 |  | 定位 | 被控端在地图位置 | 在主控端，能够看到被控端的物理地图位置 |  | 扩展 | 新增功能 | [5 empty] | 待讨论 | 梯田科技控制手机有该功能
A0003 | 向日葵手机被控端 |  | 被控端日志 | 被控端的使用数据分析 | 在主控端，能够看到被控端的使用数据分析（使用时长，开关机时间，软件情况） | 用户需求细分 | 扩展 | 新增功能 | [5 empty] | 待讨论 | 特殊场景：父母监控孩子
A0004 | 向日葵手机被控端 | 安卓被控端主页 | 未获得root权限 | 解析为什么root，如何root | 提供root权限教程，或者被控端直接嵌入root功能（或者付费用户提供root服务） |  | 基础 | 功能优化 | [5 empty] | 待讨论 | 小白用户不知道什么是root，怎么root
A0005 | 向日葵手机被控端 | 安卓被控端主页 | 远程桌面 | 远程桌面时可以语音通信 | 只使用远程桌面的时候，主控端和被控端之间可以语音通信 |  | 扩展 | 新增功能 | [5 empty] | 待讨论 | 语音教被控端使用者，怎么操作手机
| 移动主控端 |  |  | 用户阳光使用和获得情况（类似消费账单那样）
| 微信公众号 |  |  |  | 先绑定公众号，后面解绑公众号，又获得100阳光（是bug吗？）
| 远程文件 |  |  | 对方主机不在线时，可云端储存一段时间 | 把每个主机当做是一个连接点
Note on C2: 项目模块如下： 我 首页 社区 ...

## 向日葵手机被控端需求池
向日葵手机被控端
编号 | 模块 | 子模块 | 功能点 | 任务描述 | 价值描述 | 需求层次 | 需求分类 | 优先级 | 提交时间 | 提交人 | 开发量 | 性价比 | 状态 | 备注
A0001 | 登录 | 登录界面 | 安卓授权优化 | 无论是否有安卓授权，先允许用户进入APP，把安卓授权放到登录后的流程 | 提高潜在付费用户留存 | 增值 | 功能优化 | [5 empty] | 待讨论 | 把用户挡在登录界面是一件很危险的事
A0002 |  | 定位 | 被控端在地图位置 | 在主控端，能够看到被控端的物理地图位置 |  | 扩展 | 新增功能 | [5 empty] | 待讨论 | 梯田科技控制手机有该功能
A0003 |  | 被控端日志 | 被控端的使用数据分析 | 在主控端，能够看到被控端的使用数据分析（使用时长，开关机时间，软件情况） | 用户需求细分 | 扩展 | 新增功能 | [5 empty] | 待讨论 | 特殊场景：父母监控孩子
A0004 | 安卓被控端主页 | 未获得root权限 | 解析为什么root，如何root | 提供root权限教程，或者被控端直接嵌入root功能（或者付费用户提供root服务） |  | 基础 | 功能优化 | [5 empty] | 待讨论 | 小白用户不知道什么是root，怎么root
A0005 | 安卓被控端主页 | 远程桌面 | 远程桌面时可以语音通信 | 只使用远程桌面的时候，主控端和被控端之间可以语音通信 |  | 扩展 | 新增功能 | [5 empty] | 待讨论 | 语音教被控端使用者，怎么操作手机
|  |  | 手机与电脑信息（文件）互发互收 | 通过向日葵软件，能够打通通一个WiFi局域网下电脑信息互通
Note on B2: 项目模块如下： 我 首页 社区 ...

## 官网
编号 | 模块 | 子模块 | 功能点 | 任务描述 | 价值描述 | 需求层次 | 需求分类 | 优先级 | 提交时间 | 提交人 | 开发量 | 性价比 | 状态 | 备注
|  |  | web调查问卷 | 内容修改 | 原调查问卷问题设计不合理：问题选项太多，无吸引力的让别人作答 | [8 empty] | 2019-01-03
Note on B2: 项目模块如下： 我 首页 社区 ...

## 硬件
编号 | 模块 | 子模块 | 功能点 | 任务描述 | 价值描述 | 需求层次 | 需求分类 | 优先级 | 提交时间 | 提交人 | 开发量 | 性价比 | 状态 | 备注
|  |  | 插座外观起留下手指印，粘手 | 寻找新材料、外观磨砂 | [9 empty] | 2019-01-03
Note on B2: 项目模块如下： 我 首页 社区 ...

## 运营策略
编号 | 事件 | 针对产品 | 形式
| TV宕机（故障） | 向日葵全线产品 | 提前做好公关预案
| 节日 | 开机棒、toC（个人版、精英版） | 官网活动